## 封面
首届"草根AI"创作者平台启动大会
任务分工与执行清单
大会主题： | 智赋自动，汇聚匠心
大会时间： | 2026年4月24日（周五）13:30-17:30
大会地点： | 辽阳东车辆基地811会议室
参与规模： | 约100人
工作表索引
工作表 | 内容说明
组织架构 | 4个小组的牵头人及成员分工
会前筹备 | 嘉宾邀请、招募、物料、场地、宣传、内容准备（22项）
会中执行 | 当天流程执行及现场职责分工（12项）
会后跟进 | 反馈收集、素材整理、宣传报道、评选推进（7项）
风险预案 | 5类风险及应对措施

## 组织架构
组织架构与分工
组别 | 职责 | 牵头人 | 成员
总协调组 | 整体协调、嘉宾对接
对接组 | 员工报名、作品征集、交流群建立
执行组 | 现场布置、流程执行、设备调试
宣传组 | 活动预热、现场直播、后期传播

## 会前筹备
会前筹备任务清单（截止4月23日）
2.1 嘉宾邀请（截止：4月17日）
序号 | 任务事项 | 负责人 | 完成状态 | 备注
1 | 确认自动化中心领导致辞人员 |  | ⬜ | 生产技术部统筹
2 | 邀请百度/极视角/科技公司外部专家（1-2名） |  | ⬜ | AI科普+创作技巧
3 | 确认AI创作者代表（5-6名） |  | ⬜ | 通信/信号/站台门/自动化专业
4 | 收集嘉宾行程信息、安排接送 |  | ⬜
2.2 AI创作者招募（截止：4月17日）
序号 | 任务事项 | 负责人 | 完成状态 | 备注
1 | 发布内部公告/部门通知/工作群招募 |  | ⬜ | 面向全体员工
2 | 收集报名作品（1-2份/人） |  | ⬜ | 需结合地铁专业场景
3 | 作品筛选与创作者代表确定 |  | ⬜ | 原创性+契合度+技术运用
4 | 建立AI创作者交流群 |  | ⬜
2.3 物料准备（截止：4月22日）
序号 | 任务事项 | 负责人 | 完成状态 | 备注
1 | 签到表/参会人员名单打印 |  | ⬜
2 | 制作嘉宾名牌/座位牌 |  | ⬜
3 | 准备会议资料（方案、议程单） |  | ⬜
4 | 制作/采购活动物料（横幅、展架等） |  | ⬜ | 主题：智赋自动，汇聚匠心
5 | 准备奖品/纪念品（如有） |  | ⬜
2.4 场地与设备（截止：4月23日）
序号 | 任务事项 | 负责人 | 完成状态 | 备注
1 | 预订811会议室 |  | ⬜ | 确认可容纳100人
2 | 调试投影设备、音响、麦克风 |  | ⬜
3 | 测试线上直播信号 |  | ⬜ | 宣传组负责
4 | 布置会场（座位、舞台、背景板） |  | ⬜
5 | 准备备用笔记本电脑、翻页笔 |  | ⬜
2.5 宣传预热（截止：4月23日）
序号 | 任务事项 | 负责人 | 完成状态 | 备注
1 | 制作活动预热海报/推文 |  | ⬜
2 | 发布活动通知，开放报名通道 |  | ⬜
3 | 统计报名人数，确认参会名单 |  | ⬜
4 | 设计现场拍照/录像机位 |  | ⬜
2.6 内容准备（截止：4月22日）
序号 | 任务事项 | 负责人 | 完成状态 | 备注
1 | 领导发言稿撰写 |  | ⬜
2 | 主持人串词/流程稿 |  | ⬜
3 | AI专家演讲PPT确认 |  | ⬜ | 外部嘉宾
4 | 创作者代表分享PPT收集（5-6份） |  | ⬜
5 | 平台宣贯材料准备 |  | ⬜ | 建设方案解读
6 | 作品提报要求文档 |  | ⬜
7 | "十佳智能体"竞赛规则文档 |  | ⬜

## 会中执行
会中执行任务清单（4月24日当天）
3.1 当天流程执行
时间 | 环节 | 负责小组 | 现场负责人 | 完成状态
12:30-13:30 | 会场最终检查、设备确认 | 执行组 |  | ⬜
13:30-13:50 | 签到入场 | 执行组 |  | ⬜
13:50-14:10 | 开场动员 | 执行组+宣传组 |  | ⬜
14:10-14:40 | AI专家演讲 | 总协调组+对接组 |  | ⬜
14:40-16:40 | 专项培训（作品展示+经验分享） | 对接组 |  | ⬜
16:40-17:10 | 平台宣贯 | 总协调组+宣传组 |  | ⬜
17:10-17:30 | 活动总结、引导离场 | 执行组+宣传组 |  | ⬜
3.2 现场职责分工
职责 | 负责人 | 备注
主持人
签到台人员
设备控制 |  | PPT/音响/直播
摄影摄像 |  | 全程记录
现场协调 |  | 处理突发情况
茶歇服务（如有）

## 会后跟进
会后跟进任务清单
序号 | 任务事项 | 负责人 | 完成状态 | 截止时间
1 | 收集员工反馈意见 |  | ⬜ | 4月25日
2 | 整理活动照片、视频素材 |  | ⬜ | 4月28日
3 | 撰写活动新闻稿/总结报告 |  | ⬜ | 4月28日
4 | 发布活动回顾推文/内部宣传 |  | ⬜ | 4月29日
5 | 作品征集后续跟进（正式收集） |  | ⬜
6 | "十佳智能体"评选推进 |  | ⬜
7 | 素材库整理归档 |  | ⬜

## 风险预案
风险预案
风险点 | 应对措施 | 负责人
外部专家临时无法出席 | 提前确认备选嘉宾或调整议程
设备故障 | 准备备用设备，提前测试
报名人数不足 | 加强内部宣传，鼓励自愿参与
创作者代表作品不足 | 提前预留征集时间，放宽门槛
直播信号中断 | 准备录播方案，会后上传